| Утверждаю: Директор МОУ Верхнеподстепновской ООШ /В.Ю.Малкин/ от «_14_»_сентября 2010г |  |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-график

МОУ Верхнеподстепновской ООШ м.р. Волжский Самарской области по обеспечению  введения ФГОС НОО

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Кадровые условия |  |  |  |
| 1. | Подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ФГОС НОО в школе Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | сентябрь 2010 | Администрация школы |
| 2. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО и поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам | Сентябрь 2010 г.. | Зам.дир УР, учителя начальных классов |
| 3. | Участие в работе Круглого стола, в семинарах для администрации, педагогов по проблемам введения ФГОС | В течение года | Администрация, учителя начальных классов |
| 4. | Составление плана методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2010 | Зам.дир УР |
| 2. Нормативно- правовые условия |  |  |  |
| 1. | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями нового стандарта (корректировка локальных актов, внесение необходимых изменений в Устав в связи с введением ФГОС НОО) | Сентябрь 2010 | Администрация школы |
| 2. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и её утверждение. | сентябрь-февраль 2011 | Зам.дир по УР Педагоги |
| 3. | Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. | сентябрь-февраль 2011 | Зам.дир по ВР Педагоги дополнительного образования |
| 4. | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | сентябрь-февраль 2011 | Зам. дир. по УР, учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в начальной школе |
| 5. | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью | сентябрь-февраль 2011 | Педагоги дополнительного образования Зам.дир ВР |
| 6. | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООПНОО) | сентябрь-февраль 2011 | Администрация школы |
| 7. | Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС | август 2011 | Зам.дир УР |
| 8. | Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | август 2011 | Администрация школы |
| 9. | Разработать планы методической работы в школе, обеспечивающий поэтапное сопровождение введения ФГОС | август 2011 | Зам.дир УР |
| 10. | Разработка стартовой диагностики для первоклассников, провести ее, обработать, проанализировать и создать методические рекомендации по её использованию | Апрель-июнь 2011 | ШМО учителей начальных классов |
| 11. | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Сентябрь 2011 | Администрация школы |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Назначение школьного координатора по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010г | Директор школы |
|  | Создние школьной группы специалистов в составе учителя 1 класса, руководителя ШМО учителей начальных классов, учителей-предметников, для реализации деятельности по внедрению ФГОС нового поколения | Сентябрь 2010г | Директор школы |
|  | Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ. | Сентябрь 2010г | Администрация школы |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО и поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам | Сентябрь 2010г | Зам. директора по УР |
|  | Составление плана методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | Октябрь 2010 | Зам. директора по УР |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май 2011 | ШМО учителей начальных классов, администрация школы |
|  | Разработка модели организации внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 | Педагоги дополнительного образования Зам.дир ВР |
|  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся об особенностях ФГОС нового поколения : - Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» - Размещение информации порядке и ходе введения ФГОС на сайте школы Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООП НОО | Ежемесячно . Ежемесячно | Администрация школы Зам.дир УР, учитель 1 класса Учитель информ. Администрация школы |
|  | Организация школьного мониторинга достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями по итогам триместров и итогам учебного года | В течение года | Зам. директора по УР, предс. м/о начальных классов учитель 1 класса, |
|  | Включение в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС нового поколения | Август 2011 | Администрация школы |
|  | Обеспечение для обучающихся 1-х классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения (согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе) | До 01.09.2011 | Администрация школы, завхоз |
|  | Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения | В течение года | Зав. Библ., учитель информатики |
|  | Обеспечение доступа к информационным ресурсам обучающимся 1-х классов | В течение года | Учитель информатики, учитель 1 кл |
|  | Формирование публичного отчета образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО | Июнь 2012 | Администрация школы |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Администрация, профком |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | 1.Изучение вопроса соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Август, сентябрь 2011 | Директор, завхоз |
| 2. | 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению МТБ ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Август, сентябрь 2011 | Директор, завхоз |
| 3. | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений об учебном кабинете, физкультурно-оздоровительном центре, информационно-библиотечном центре и др.) | Июнь 2012 | Директор, завхоз |